| УТВЕРЖДАЮ И.о. Министра общего и профессионального образования Свердловской области _________________Ю.И. Биктуганов ________________________ |  | УТВЕРЖДАЮ И.о. Министра культуры Свердловской области ________________ В.Г. Мантуров _________________________ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий на 2017–2018 годы по подготовке и проведению празднования в Свердловской области

150-летия со дня рождения Максима Горького

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, о подготовке к проведению празднования в Свердловской области 150-летия со дня рождения М. Горького | январь 2017 года | муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области | Министерство культуры Свердловской области |
| 2. | Подготовка аудио беседы о жизни и творчестве М. Горького в рамках серии «Классные классики, или Читай с удовольствием» | февраль–август 2017 год | город Екатеринбург, ГБУК СО «СОСБС» | Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО «СОСБС» |
| 3. | Подготовка методических рекомендаций для муниципальных библиотек, расположенных на территории Свердловской области Свердловской области по подготовке и проведению празднования 150-летию со дня рождения М. Горького и размещение их на сайте СОУНБ им. В.Г. Белинского | март 2017 года | город Екатеринбург | Министерство культуры Свердловской области, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (далее – ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского») |
| 4. | Организация и проведение Областного конкурса среди муниципальных библиотек, расположенных на территории Свердловской области на лучшую организацию работы, посвященную 150-летию со дня рождения М. Горького | март 2017 года –март 2018 года | город Екатеринбург, ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» | Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» |
| 5. | Организация и проведение цикла книжно-журнальных экспозиций, посвященных 150-летию со дня рождения М. Горького | апрель 2017 года – ноябрь 2018 года | город Екатеринбург, ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» | Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» |
| 6. | Организация и проведение областной научно-практической конференции обучающихся (включение юбилейной даты в тематику исследовательских проектов 3-х секций: культурологическая, социокультурная, лингвистическая) | апрель–май 2017 года | город Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО») |
| 7. | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека». Подготовка методических рекомендаций участникам по тематике творчества М. Горького в номинациях: «На благо Отечества», «Ценности, которым нет цены» | июнь–сентябрь 2017 года | город Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 8. | Организация и проведение Областного конкурса художественного чтения для начальной школы «Читалочка» (номинация по произведениям Максима Горького) | сентябрь 2017 года | город Екатеринбург, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (далее – ГАУДО СО «Дворец молодёжи») |
| 9. | Проведение однодневного образовательного семинара к конкурсу методических разработок, посвящённых творчеству Максима Горького | октябрь 2017 года | город Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 10. | Организация и проведение заочного интернет-конкурса методических разработок, посвящённых творчеству Максима Горького: внеклассного мероприятия; урока по литературе; интегрированного урока (литература, история, мировая художественная культура) | октябрь 2017 года – февраль 2018 года | город Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 11. | Организация интерактивной экскурсии по творчеству Максима Горького на портале «Интернет-собраний и педсоветов» Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО» | ноябрь–декабрь 2017 года | город Нижний Тагил, Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО «ИРО» |
| 12. | Организация и проведение Областного конкурса изобразительного искусства «Дорогами добра» (номинация по произведениям Максима Горького) | декабрь 2017 года – май 2018 года | город Екатеринбург, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» |
| 13. | Организация и проведение передвижной выставки «Творчество Максима Горького в специальных форматах» | 2017 год (по отдельному графику) | муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области | Министерство культуры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» (далее – ГБУК СО «СОСБС») |
| 14. | Организация и проведение в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в сфере культуры цикла мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения М.Горького | 2017–2018 годы | муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области | Министерство культуры Свердловской области |
| 15. | Организация и проведение Областного конкурса творчества «Вдохновение» (номинация по произведениям Максима Горького) | январь 2018 года | город Екатеринбург, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» |
| 16. | Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (номинация по произведениям Максима Горького) | январь 2018 года | город Екатеринбург, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, ГАУДО СО «Дворец молодёжи» |
| 17. | Организация и проведение книжно-иллюстративной выставки «Остаться Человеком» | февраль 2018 год | город Екатеринбург, ГБУК СО СОБДиЮ» | Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО СОБДиЮ» |
| 18. | Организация и проведение лектория «Невероятный Иегудиил Хламида» | февраль–ноябрь 2018 года | город Екатеринбург, ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» | Министерство культуры Свердловской области, ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» |
| 19. | Организация и проведение Дня русской классики «Нет силы более могучей, чем знание» к 150-летию со дня рождения Максима Горького в рамках литературного проекта «Единство народов – единство литератур: писатели народов России» | март 2018 года | город Екатеринбург, ГБУК СО «СОМБ» | Министерство культуры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека» (ГБУК СО «СОМБ») |
| 20. | Организация и проведение детской научно-практической конференции «Читаем Горького» для учащихся специальных коррекционных школ | март 2018 года | город Екатеринбург, ГБУК СО «СОСБС» | Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО «СОСБС» |
| 21. | Организация и проведение цикла лекций «Горький без пафоса» | сентябрь 2017 год –сентябрь 2018 года | город Екатеринбург, ГБУК СО СОБДиЮ» | Министерство культуры Свердловской области, ГБУК СО СОБДиЮ» |
| 22. | Организация дискуссионного клуба для студентов ВУЗов и ССУЗов, учащихся старших классов «Человек – это звучит гордо?! – дискуссия длиною в век» | октябрь 2018 года | город Екатеринбург, ГБУК СО СОБДиЮ» | Министерство культуры Свердловской области, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» (далее – ГБУК СО СОБДиЮ») |